## 백
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업 예정기간
백 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0
|  | 기본 환경 구축 | 정지현 | 완료 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | - | 1
|  | 프론트 및 서버(AWS)와 연결 | 정지현 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  | AWS DB연동(mysql, mongoDB) | 정지현 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  | AWS 백 배포 | 정지현 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 5 |  | 5
|  | AWS 프론트 연동 | 정지현 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-17
|  | AWS 프론트 배포 | 정지현 | 진행중 | 2022-06-27 | 2022-06-28
DB설계
|  | DB설계 | 박/정 | 완료 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 100% | 2022-06-15 | 2022-06-15
| 로그인 | [8 empty] | 0
|  | 로그인 예제 찾기 JWT | 박/정 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 |  | 1
|  | 우리 프로그램에 맞게 변경 | 박/정 | 진행중 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 소셜로그인 api 가져오기 및 구현 | 박/정 | 진행중 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | DB와의 연동 | 박/정 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-13
| 회원가입 | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 프로그램에 맞게 변경 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 필요한 회원 정보 입력(테스트) | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | DB연동 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
소셜 회원가입 기능
|  | 관리자계정 생성 | [7 empty] | 0
회원 정지 및 강제탈퇴 관리자 기능
개인정보 조회 및 수정
회원정보 DB 업로드
수정 시 DB에 수정 및 메인페이지로 전환
회원리스트
| 아이디 찾기 | [8 empty] | 0
|  | 방식 선택 페이지(이메일 인증) 예제 찾기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 이메일 인증 방법? 찾고 구현 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 맞다면 아이디 알려주기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 틀리면 틀렸다 해주기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
[10 empty] | 0 |  | 1
| 비밀번호 찾기 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | 방식 선택 페이지(이메일 인증) + 얘는 아이디까지 같이 입력해서 아이디 일치시 메일 보내기 예제 찾기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 이메일 인증 방법? 찾고 구현 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 인증됐다면 비밀번호 리셋 후 재설정 기능 구현 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
0
| 소셜 로그인 기능 | [8 empty] | 0
|  | api 가져오기 및 구현 예제 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 구현 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
0
| 게시판 구현 | [8 empty] | 0
|  | 게시판 구성(뭐뭐 들어갈지를 말로 정하는거) | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 게시글 DB 연동 | 박/정 | [8 empty] | 1
|  | 무한 대대대대대대대댓글 | 박/정 | [8 empty] | 1
|  | 다른 게시판에 복사 및 구현 | 박/정 | [8 empty] | 1
|  | 게시판 검색 기능 | 박/정 | [8 empty] | 1
|  | 불편사항/문의사항 | 박/정 | [8 empty] | 1
관리자 확인 페이지(공지사항)
관리자 확인 페이지(게시글 리스트 - 삭제기능 있는)
관리자 확인 페이지(댓글 리스트 - 삭제기능 있는)
0
| 가입환영메일 | [8 empty] | 0
|  | 가입환영메일 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
0
| 가가라이브(익명 채팅 기능) | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 채팅 기능 구현 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 선 넘는 발언 지우거나 모자이크 해주는 기능 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
| 법률페이지 | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 검색기능 | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 그냥 view | [7 empty] | 0
| 카카오톡 공유 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [7 empty] | 0 |  | 1
| 카카오톡 플친 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [8 empty] | 합 | 37

## 프론트
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
프론트 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | 기본 파일 구축 |  | 완료 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0
|  | 백 AWS와 연동 |  | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  |  | 0
| 로그인 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 예제 찾기 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 0
|  | 로그인페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | id, password찾기, 회원가입 버튼 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 소셜로그인 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 로그인 실패 화면 | [7 empty] | 0
0
| 회원가입 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원가입 페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 정보입력 시 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | #REF!
|  | 회원가입 실패 기능 (중복체크) | [7 empty] | 0
| 아이디 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
| 비밀번호 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
#REF!
| 레이아웃 구성 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 하단 바 | [7 empty] | 0
|  | 페이지 이동 막힘없이 | [7 empty] | 0
| 정보수정 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 실패 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 성공 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 회원탈퇴 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
0
| 관리자화면 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원리스트 | [7 empty] | 0
|  | 회원 정보 페이지(강제수정, 탈퇴 가능) | [7 empty] | 0
|  | 채팅 내역 확인 페이지 | [7 empty] | 0
0
| 메인화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 레이아웃 (챗봇, 검색) | [7 empty] | 0
|  | 디자인이쁘게 | [7 empty] | 0
|  | 로고 | [7 empty] | 0
#REF!
| 챗봇 | [8 empty] | 0 |  | 5
|  | 예제찾기 | [7 empty] | 0
|  | 채팅창 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 상대방 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 내 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 채팅 카카오톡 공유(디자인, 기능) | [7 empty] | #REF!
|  | 스크롤 기능 | [7 empty] | 0
|  | 입력 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
| 익명 채팅 | [10 empty] | 5
예제 찾기
세션 연결
상대방 채팅 컴포넌트
내 채팅 컴포넌트
채팅창 레이아웃 디자인
채팅창 레이아웃 팝업
스크롤 기능
입력 컴포넌트
| 법령정보 화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
전체레이아웃
법령 컴포넌트
조문 컴포넌트
항 컴포넌트
호 컴포넌트
부칙 컴포넌트
검색기능
| 커뮤니티화면 구현 | [10 empty] | 3.5
예제 찾기
게시판 화면 (조회 수,N 달기 구현)
게시판 화면(관리자)(조회 수,N 달기 구현)
게시물 화면 (작성자)
게시물 화면 (일반)
댓글 작성 컴포넌트
댓글 컴포넌트(대대댓글 가능하게)
| 실태조사화면 구현 | chart.js | [9 empty] | 2
예제 찾기
상단 차트 레이아웃
상단 차트 셀렉트박스 조건 검색
하단 차트 레이아웃
하단 차트 셀렉트박스 조건 검색
차트 디자인(색상 음영 등등)
| 카드뉴스화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
구글뉴스 api
전체 레이아웃
카드 컴포넌트
검색기능
[11 empty] | 합 | 41

## 딥
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
디비디비딥 | 데이터 수집 | [8 empty] | 0
|  | 데이터 소스 찾기 | 조 | 완료 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 14
|  | 크롤링 | 조 | 완료 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 100% | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 0
| 데이터 전처리 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 모델 api 찾기 | 박/정 | 완료 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0
|  | 소스 코드 분석 | All |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 |  | 2022-06-20 |  | -44731
|  | 실행 | All |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 |  |  |  | 0
| 모델 생성 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 |  |  | 2022-06-25 | 2022-06-25 |  |  |  | 0
|  | 모델 생성 |  |  | 2022-06-25 | 2022-06-25
|  | 모델 테스트로 돌려보기 |  |  | 2022-06-25 | 2022-06-27
|  | Fine Tuning |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-01 |  |  |  | 0
| 모델 훈련 |  |  |  | 2022-07-02 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 | [7 empty] | 0
|  | 모델 학습 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| 모델 평가 |  |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  |  |  | 0 |  | 3
0
0
0
0
0
| 모델 개선 및 튜닝 |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-22 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
| 프로그램에 얹기 |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
[11 empty] | 합 | 14

## 업무분장표
4조 업무분장
성명 | 주요 업무
정지현(조장) | AWS 환경 구축 및 연동
Deep Learning 전처리
Deep Learning 모델 생성 및 학습
조운하 | Deep Learning 데이터 크롤링 및 전처리
Front-End 프로그래밍 작업
Back-End 프로그래밍 작업
문지미 | Deep Learning 전처리
Front-End 프로그래밍 작업
박문경 | DB 구축
Deep Learning 전처리
Deep Learning 모델 생성 및 학습