## 백
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업 예정기간
백 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0
|  | 기본 환경 구축 | 정지현 | 완료 | 44722 | 44722 | 1 | 44722 | 44722 | 1 | - | 1
|  | 프론트 및 서버(AWS)와 연결 | 정지현 | 완료 | 44725 | 44729 | 1 | 44725 | 44729
|  | AWS DB연동(mysql, mongoDB) | 정지현 | 완료 | 44725 | 44729 | 1 | 44725 | 44729
|  | AWS 백 배포 | 정지현 | 완료 | 44725 | 44729 | 1 | 44725 | 44729 | 5 |  | 5
|  | AWS 프론트 연동 | 정지현 | 완료 | 44725 | 44729 | 1 | 44725 | 44729
|  | AWS 프론트 배포 | 정지현 | 진행중 | 44739 | 44740
DB설계
|  | DB설계 | 박/정 | 완료 | 44727 | 44727 | 1 | 44727 | 44727
| 로그인 | [8 empty] | 0
|  | 로그인 예제 찾기 JWT | 박/정 | 완료 | 44725 | 44725 | 1 | 44725 | 44725 | 1 |  | 1
|  | 우리 프로그램에 맞게 변경 | 박/정 | 진행중 | 44739 | 44739 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 소셜로그인 api 가져오기 및 구현 | 박/정 | 진행중 | 44740 | 44740 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | DB와의 연동 | 박/정 | 완료 | 44725 | 44725 | 1 | 44725 | 44725
| 회원가입 |  |  |  | 44732 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 |  |  | 44732 |  |  |  |  | 0
|  | 프로그램에 맞게 변경 |  |  | 44732 |  |  |  |  | 0
|  | 필요한 회원 정보 입력(테스트) |  |  | 44732 |  |  |  |  | 0
|  | DB연동 |  |  | 44732 |  |  |  |  | 0
| 아이디 찾기 | [8 empty] | #REF! |  | 1.5
방식 선택 페이지(이메일 인증) 예제 찾기
이메일 인증 방법? 찾고 구현
맞다면 아이디 알려주기
틀리면 틀렸다 해주기
| 비밀번호 찾기 | [10 empty] | 1.5
방식 선택 페이지(이메일 인증) + 얘는 아이디까지 같이 입력해서 아이디 일치시 메일 보내기 예제 찾기
|  | 이메일 인증 방법? 찾고 구현 | [7 empty] | 0
|  | 인증됐다면 비밀번호 리셋 후 재설정 기능 구현 | [7 empty] | 0
0
| 소셜 로그인 기능 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | api 가져오기 및 구현 예제 | [7 empty] | 0
|  | 구현 | [7 empty] | 0
0
| 개인정보 조회 및 수정 | [8 empty] | #REF! |  | 1
|  | 회원정보 DB 업로드 | [7 empty] | 0
|  | 수정 시 DB에 수정 및 메인페이지로 전환 | [7 empty] | 0
0
| 게시판 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 게시판 구성(뭐뭐 들어갈지를 말로 정하는거) | [7 empty] | 0
|  | 게시글 DB 연동 | [7 empty] | 0
|  | 무한 대대대대대대대댓글 | [7 empty] | 0
|  | 다른 게시판에 복사 및 구현 | [7 empty] | 0
|  | 게시판 검색 기능 | [7 empty] | 0
불편사항/문의사항
| 가입환영메일 | [10 empty] | 2
가입환영메일
| 관리자 계정 | [10 empty] | 1.5
공지사항
게시글 삭제
0
|  | 필요하면 기능 추가 | [7 empty] | 0
0
| 가가라이브(익명 채팅 기능) | [8 empty] | #REF! |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | #REF!
|  | 채팅 기능 구현 | [7 empty] | #REF!
|  | 선 넘는 발언 지우거나 모자이크 해주는 기능 | [7 empty] | #REF!
| 법 검색 기능 | [8 empty] | #REF! |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | #REF!
|  | 기능 구현 | [7 empty] | #REF!
0
| 카카오톡 공유 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [7 empty] | 0
| 카카오톡 플친 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 합 | 1900-01-26
Formulas:
작업 예정기간 = SUM(P6:[작업 예정기간, row above])

## 프론트
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
프론트 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | 기본 파일 구축 |  | 완료 | 44721 | 44721 | 1 | 44721 | 44721 | 0
|  | 백 AWS와 연동 |  | 진행중 | 44725 | 44725 |  |  |  | 0
| 로그인 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 예제 찾기 |  |  | 44727 | 44727 |  |  |  | 0
|  | 로그인페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | id, password찾기, 회원가입 버튼 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 소셜로그인 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 로그인 실패 화면 | [7 empty] | 0
0
| 회원가입 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1900-01-01 12:00
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원가입 페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 정보입력 시 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | #REF!
|  | 회원가입 실패 기능 (중복체크) | [7 empty] | 0
| 아이디 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1899-12-31 12:00
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
| 비밀번호 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
#REF!
| 레이아웃 구성 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 하단 바 | [7 empty] | 0
|  | 페이지 이동 막힘없이 | [7 empty] | 0
| 정보수정 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 실패 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 성공 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 회원탈퇴 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
0
| 관리자화면 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원리스트 | [7 empty] | 0
|  | 회원 정보 페이지(강제수정, 탈퇴 가능) | [7 empty] | 0
|  | 채팅 내역 확인 페이지 | [7 empty] | 0
0
| 메인화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 레이아웃 (챗봇, 검색) | [7 empty] | 0
|  | 디자인이쁘게 | [7 empty] | 0
|  | 로고 | [7 empty] | 0
#REF!
| 챗봇 | [8 empty] | 0 |  | 5
|  | 예제찾기 | [7 empty] | 0
|  | 채팅창 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 상대방 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 내 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 채팅 카카오톡 공유(디자인, 기능) | [7 empty] | #REF!
|  | 스크롤 기능 | [7 empty] | 0
|  | 입력 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
| 익명 채팅 | [10 empty] | 5
예제 찾기
세션 연결
상대방 채팅 컴포넌트
내 채팅 컴포넌트
채팅창 레이아웃 디자인
채팅창 레이아웃 팝업
스크롤 기능
입력 컴포넌트
| 법령정보 화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
전체레이아웃
법령 컴포넌트
조문 컴포넌트
항 컴포넌트
호 컴포넌트
부칙 컴포넌트
검색기능
| 커뮤니티화면 구현 | [10 empty] | 3.5
예제 찾기
게시판 화면 (조회 수,N 달기 구현)
게시판 화면(관리자)(조회 수,N 달기 구현)
게시물 화면 (작성자)
게시물 화면 (일반)
댓글 작성 컴포넌트
댓글 컴포넌트(대대댓글 가능하게)
| 실태조사화면 구현 | chart.js | [9 empty] | 2
예제 찾기
상단 차트 레이아웃
상단 차트 셀렉트박스 조건 검색
하단 차트 레이아웃
하단 차트 셀렉트박스 조건 검색
차트 디자인(색상 음영 등등)
| 카드뉴스화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
구글뉴스 api
전체 레이아웃
카드 컴포넌트
검색기능
[11 empty] | 합 | 1900-02-09
Formulas:
작업기간 (일) = SUM(P5:[작업기간 (일), row above])

## 딥
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
디비디비딥 | 데이터 수집 | [8 empty] | 0
|  | 데이터 소스 찾기 | 조 | 완료 | 44719 | 44719 | 1 | 44719 | 44732 | 14
|  | 크롤링 | 조 | 완료 | 44719 | 44725 | 1 | 44719 | 44732 | 0
| 데이터 전처리 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 모델 api 찾기 | 박/정 | 완료 | 44721 | 44721 | 1 | 44721 | 44721 | 0
|  | 소스 코드 분석 | All |  | 44732 | 44734 |  | 44732 |  | -44731
|  | 실행 | All |  | 44732 | 44736 |  |  |  | 0
| 모델 생성 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 |  |  | 44737 | 44737 |  |  |  | 0
|  | 모델 생성 |  |  | 44737 | 44737
|  | 모델 테스트로 돌려보기 |  |  | 44737 | 44739
|  | Fine Tuning |  |  | 44739 | 44743 |  |  |  | 0
| 모델 훈련 |  |  |  | 44744 | 44750 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 | [7 empty] | 0
|  | 모델 학습 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| 모델 평가 |  |  |  | 44754 | 44755 |  |  |  | 0 |  | 3
0
0
0
0
0
| 모델 개선 및 튜닝 |  |  |  | 44756 | 44764 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
| 프로그램에 얹기 |  |  |  | 44767 | 44771 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
[11 empty] | 합 | 14

## 업무분장표
4조 업무분장
성명 | 주요 업무
정지현(조장) | AWS 환경 구축 및 연동
Deep Learning 전처리
Deep Learning 모델 생성 및 학습
조운하 | Deep Learning 데이터 크롤링 및 전처리
Front-End 프로그래밍 작업
Back-End 프로그래밍 작업
문지미 | Deep Learning 전처리
Front-End 프로그래밍 작업
박문경 | DB 구축
Deep Learning 전처리
Deep Learning 모델 생성 및 학습