## 백
** 인원을 나누는게 빠를까 아니면 같이 하는게 빠를까 고민중 정답을 알려줘
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업 예정기간
백 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0
|  | 기본 환경 구축 | 정지현 | 완료 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | - | 1
|  | 프론트 및 서버(AWS)와 연결 | 정지현 | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 0 |  | 2
| 로그인 | (소셜로그인이랑 같이 해야 중간에 DB 설계 바뀔일 없을듯) | [7 empty] | 0
|  | 로그인 예제 찾기 (JWT? AUTH2?) | 박/정 | 완료 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 |  | 1
|  | 우리 프로그램에 맞게 변경 | 박/정 | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 30% |  |  | 0 |  | 2
|  | DB 테이블 설계(싹 다) | 박/정 | 완료 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1 | - | 1
|  | DB와의 연동 | 박/정 | 완료 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 100% |  |  | 0 |  | 1
|  | 결과 팝업 띄우기(정보 불일치 시에만 작동하게끔) | 박/정 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 |  |  |  | 0 |  | 2
| 회원가입 | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 프로그램에 맞게 변경 | 박/정 |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 필요한 회원 정보 입력(테스트) | 박/정 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | DB연동 | 박/정 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  |  |  | 0 |  | 1
0
| 아이디 찾기 | [8 empty] | 0
|  | 방식 선택 페이지(이메일 인증) 예제 찾기 | 박/정 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 이메일 인증 방법? 찾고 구현 | 박/정 |  | 2022-06-19 | 2022-06-20 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 맞다면 아이디 알려주기 | 박/정 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 틀리면 틀렸다 해주기 | 박/정 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  |  | 0 |  | 1
[10 empty] | 0 |  | 1
| 비밀번호 찾기 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | 방식 선택 페이지(이메일 인증) + 얘는 아이디까지 같이 입력해서 아이디 일치시 메일 보내기 예제 찾기 | 박/정 |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 이메일 인증 방법? 찾고 구현 | 박/정 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 인증됐다면 비밀번호 리셋 후 재설정 기능 구현 | 박/정 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 |  | 2
0
| 소셜 로그인 기능 | [8 empty] | 0
|  | api 가져오기 및 구현 예제 | 박/정 |  | 2022-06-25 | 2022-06-25 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 구현 | 박/정 |  | 2022-06-25 | 2022-06-26 |  |  |  | 0 |  | 2
0
| 개인정보 조회 및 수정 | (회원가입 기능 직후에 하는게 훨씬편함) | [7 empty] | 0
|  | 회원정보 DB 업로드 | 박/정 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 수정 시 DB에 수정 및 메인페이지로 전환 | 박/정 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  | 0 |  | 1
0
| 게시판 구현 | [8 empty] | 0
|  | 게시판 구성(뭐뭐 들어갈지를 말로 정하는거) | 박/정 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 게시글 DB 연동 | 박/정 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | [5 empty] | 1
|  | 무한 대대대대대대대댓글 | 박/정 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2
|  | 다른 게시판에 복사 및 구현 | 박/정 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | [5 empty] | 1
|  | 게시판 검색 기능 | 박/정 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | [5 empty] | 1
|  | 불편사항/문의사항 | 박/정 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | [5 empty] | 1
0
| 가입환영메일 | [8 empty] | 0
|  | 가입환영메일 | 박/정 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  |  | 0 |  | 1
0
| 관리자 계정 | (비슷한 기능들 개발할때 같이 개발해야 편함 나중에 개발하면 더복잡함) | [7 empty] | 0
|  | 공지사항 | 박/정 |  | 2022-07-09 | 2022-07-10 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 게시글 리스트 (삭제기능 있는) | 박/정 |  | 2022-07-09 | 2022-07-10 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 회원 정지 및 강제탈퇴 | [7 empty] | 0
|  | 회원리스트 | [7 empty] | 0
|  | 댓글리스트 | [7 empty] | 0
|  | 필요하면 기능 추가 | [7 empty] | 0
0
| 카드뉴스 | (이거는 백에서 건드릴거 없을것같음) | [7 empty] | 0
|  | api 불러오기 | 박/정 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | DB에 저장…?( X 뉴스는 디비에 저장하면 점점쌓여서 안될듯) | 박/정 | [6 empty] | 0 |  | 1
|  | 뉴스 구현 | 박/정 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  |  | 0 |  | 1
0
| 가가라이브(익명 채팅 기능) | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 |  | 2022-07-02 | 2022-07-02 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 채팅 기능 구현 | 박/정 |  | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 선 넘는 발언 지우거나 모자이크 해주는 기능 | 박/정 |  | 2022-07-05 | 2022-07-07 |  |  |  | 0 |  | 3
| 법률페이지 | [8 empty] | 0
|  | 예제 찾기 | 박/정 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 검색기능 | 박/정 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 그냥 view | [7 empty] | 0
| 카카오톡 공유 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [7 empty] | 0 |  | 1
| 카카오톡 플친 | [8 empty] | 0
|  | 진행 상황과 필요 여부를 다시 판단 | [8 empty] | 합 | 56

## 프론트
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
프론트 | 프론트와 서버 연동 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | 기본 파일 구축 |  | 완료 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0
|  | 백 AWS와 연동 |  | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  |  | 0
| 로그인 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 예제 찾기 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 0
|  | 로그인페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | id, password찾기, 회원가입 버튼 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 소셜로그인 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 로그인 실패 화면 | [7 empty] | 0
0
| 회원가입 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원가입 페이지 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 정보입력 시 유효성 검사 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | #REF!
|  | 회원가입 실패 기능 (중복체크) | [7 empty] | 0
| 아이디 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
| 비밀번호 찾기 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 1.5
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 인풋 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 오류시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 성공시 컴포넌트 | [7 empty] | 0
#REF!
| 레이아웃 구성 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 상단 바 (로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 전) | [7 empty] | 0
|  | 왼쪽 바(로그인 후) | [7 empty] | 0
|  | 하단 바 | [7 empty] | 0
|  | 페이지 이동 막힘없이 | [7 empty] | 0
| 정보수정 화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | input 컴포넌트 세부디자인 | [7 empty] | 0
|  | 유효성검사 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 실패 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 정보 수정 성공 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 회원탈퇴 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
0
| 관리자화면 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 예제 찾기 | [7 empty] | 0
|  | 회원리스트 | [7 empty] | 0
|  | 회원 정보 페이지(강제수정, 탈퇴 가능) | [7 empty] | 0
|  | 채팅 내역 확인 페이지 | [7 empty] | 0
0
| 메인화면 구현 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
|  | 레이아웃 (챗봇, 검색) | [7 empty] | 0
|  | 디자인이쁘게 | [7 empty] | 0
|  | 로고 | [7 empty] | 0
#REF!
| 챗봇 | [8 empty] | 0 |  | 5
|  | 예제찾기 | [7 empty] | 0
|  | 채팅창 전체 레이아웃 | [7 empty] | 0
|  | 상대방 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 내 채팅 컴포넌트 | [7 empty] | 0
|  | 채팅 카카오톡 공유(디자인, 기능) | [7 empty] | #REF!
|  | 스크롤 기능 | [7 empty] | 0
|  | 입력 컴포넌트 | [7 empty] | 0
0
| 익명 채팅 | [10 empty] | 5
예제 찾기
세션 연결
상대방 채팅 컴포넌트
내 채팅 컴포넌트
채팅창 레이아웃 디자인
채팅창 레이아웃 팝업
스크롤 기능
입력 컴포넌트
| 법령정보 화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
전체레이아웃
법령 컴포넌트
조문 컴포넌트
항 컴포넌트
호 컴포넌트
부칙 컴포넌트
검색기능
| 커뮤니티화면 구현 | [10 empty] | 3.5
예제 찾기
게시판 화면 (조회 수,N 달기 구현)
게시판 화면(관리자)(조회 수,N 달기 구현)
게시물 화면 (작성자)
게시물 화면 (일반)
댓글 작성 컴포넌트
댓글 컴포넌트(대대댓글 가능하게)
| 실태조사화면 구현 | chart.js | [9 empty] | 2
예제 찾기
상단 차트 레이아웃
상단 차트 셀렉트박스 조건 검색
하단 차트 레이아웃
하단 차트 셀렉트박스 조건 검색
차트 디자인(색상 음영 등등)
| 카드뉴스화면 구현 | [10 empty] | 3
예제 찾기
구글뉴스 api
전체 레이아웃
카드 컴포넌트
검색기능
[11 empty] | 합 | 41

## 딥
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | 작업기간 (일)
디비디비딥 | 데이터 수집 | [8 empty] | 0
|  | 데이터 소스 찾기 | 조 | 완료 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0
|  | 크롤링 | 조 | 완료 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 100% | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 0
| 데이터 전처리 | [8 empty] | 0 |  | 3
|  | 모델 api 찾기 | 박/정 | 완료 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0
|  | 소스 코드 분석 | All |  | 2022-06-13 | 2022-06-17 |  | 2022-06-13 |  | -44724
|  | 실행 | All |  | 2022-06-13 | 2022-06-17 |  |  |  | 0
| 모델 생성 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 | [7 empty] | 0
|  | 모델 생성 | [7 empty] | 0
| 모델 훈련 |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 소스 코드 분석 | [7 empty] | 0
|  | 모델 학습 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| 모델 평가 |  |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  |  |  | 0 |  | 3
0
0
0
0
0
| 모델 개선 및 튜닝 |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-22 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
| 프로그램에 얹기 |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-29 |  |  |  | 0 |  | 2
0
0
0
[11 empty] | 합 | 14